Future Research Plans

PINN Program Roadmap

Cardiac → Renal → Lineage Tracing → Clinical Economics

Kwanhyeong Lee  |  Soonchunhyang University  |  June 2026

# 1. 연구 프로그램 전체 개요

본 연구 프로그램은 Physics-Informed Neural Network (PINN)를 핵심 방법론으로 하여 4개 독립 트랙을 병렬 운영한다. 공통 사명은 "침습적 방법으로만 확인 가능한 것을 비침습적으로 확인하는 방법을 만든다"이며, 이를 다양한 임상 도메인에 확장하는 것이 장기 목표이다.

| Track | Topic | Status | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Track 1 | Cardiac pH-PINN | Near completion | IEEE JBHI |
| Track 2 | Renal PINN | Data acquired | Nature Medicine (ceiling) |
| Track 3 | Lineage Tracing | PoC complete | Nature Medicine |
| Track 4 | CLIO (Clinic Econ) | Framework done | Methodology journal |

# 2. Track 1: Cardiac pH-PINN → JBHI Submission

Cardiac pH-PINN은 가장 성숙한 트랙으로, 3편의 논문이 모두 초고 단계에 있다. MIMIC-IV 5,851 paired echos 기반으로 pH-PINN v5가 학습 완료되었으며, 13개 output 전체에서 R² > 0.93을 달성하였다.

## 2.1 제출 타임라인

- 2026년 6월: Paper 3 finalization (Hamiltonian + pH-PINN v5 결과 정리)

- 2026년 7월: Internal review + figure polish

- 2026년 8월: Paper 3 → IEEE JBHI 제출

- 2026년 9월: Papers 1 & 2 병렬 제출

- 2026년 Q4: Revision 대응

## 2.2 남은 작업

Ablation studies (Hamiltonian 구조 제거 시 성능 변화), baseline PINN과의 비교 실험, 최신 literature update가 주요 남은 작업이다.

# 3. Track 2: Renal PINN (Kidney Digital Twin)

## 3.1 Mission & Target

Cardiac PINN과 동일한 사명을 신장에 적용한다. 핵심 target은 사구체 내압 Pgc (glomerular capillary pressure)의 비침습적 추정이다. 현재 Pgc는 micropuncture (동물 실험)로만 직접 측정 가능하며, 임상에서는 Gomez formula (1951)로 간접 추정한다. PINN을 통해 비침습 입력만으로 Pgc를 추정하는 것이 목표이다.

연구 멘토: 이은영 교수님 (순천향대학교 천안병원 신장내과)

## 3.2 Data Status

MIMIC-IV BigQuery (완료): 35,455 ICU stays, 9개 테이블 (cohort, vitals, labs, UO, drugs, fluids, RRT, outcomes). Project ID: ambient-inquiry-495819-j2.

HiRID (대기 중): Faculty supervisor confirmation 필요. 2026년 여름 방학 중 이은영 교수님 정식 미팅 후 재신청 예정. HiRID는 primary cohort, MIMIC-IV는 external validation으로 활용할 계획이다.

## 3.3 Architecture Plan

Cardiac PINN (snapshot)과 달리 Renal PINN은 Neural ODE + state-space PINN 구조를 채택한다. ICU 시계열 데이터(vitals, labs, UO hourly)의 temporal dynamics를 모델링하여 AKI progression을 실시간 예측하는 것이 목표이다. Pre-registration (OSF)을 논문 작성 전에 lock할 예정이다.

# 4. Track 3: PINN × Somatic Lineage Tracing

## 4.1 Core Idea

체세포 돌연변이의 variant allele frequency (VAF) 분포를 Fokker-Planck PDE로 모델링하고 PINN으로 풀어 clonal dynamics (selection coefficient s, effective population size Nₑ)를 추정한다. 핵심 PDE:

∂p/∂t = −∂/∂x[s·x(1−x)·p] + ∂²/∂x²[x(1−x)/(2Nₑ)·p]

이 framework를 통해 aging에 따른 clonal expansion을 정량화하고, 선택압(selection)과 유전적 부동(drift)을 분리할 수 있다.

## 4.2 Collaboration: G1's Lab

연세대학교 오지원 교수님 연구실(G1's Lab)과 협업 트랙. G1's Lab은 SMaHT (Somatic Mosaicism across Human Tissues) consortium 멤버로, NIH 지원 대규모 체세포 변이 데이터에 접근 가능하다.

## 4.3 Achieved So Far

- Week 7 — Mitchell 2022 validation: PhyloFit과의 상관 r = 0.903 (p = 0.005). 63.4세 aging cliff 발견.

- Week 6 — Bae 2022 brain replication: Hypermutator detection 성공.

- Week 10 — TCGA SKCM: Cox regression p = 0.010. Clinical outcome association 확인.

- bioRxiv draft: 완료 (Week 7). Target journal: Nature Medicine (direct submission).

# 5. Track 4: CLIO — Clinic Inverse Observatory

## 5.1 Framework Identity

CLIO는 "공개 데이터 단독으로 inverse inference가 어디까지 가능한가의 정확한 boundary를 그리는 epistemic framework"이다. 한국 개원가(clinic) 경영데이터 역추정이 첫 case study이며, framework 자체는 도메인 무관하다.

## 5.2 Key Findings

110 cells × 4 methods (M1 spec-self trend, M2 DID synth, M3 hierarchical, M4 spec-mean) ensemble 결과:

- 28% ROBUST — 4개 method 모두 방향/크기 일치

- 23% DIRECTIONAL — 방향은 일치하나 크기 차이 존재

- 49% FRAGILE — method 간 방향조차 불일치. 소청 2024: M1 = -4.3% vs M3 = +24.6% (정반대 sign)

핵심 발견: Single-arm administrative data에서 baseline assumption이 counterfactual의 sign을 결정한다. 이는 본질적 epistemic 한계이며, CLIO는 이 한계를 정량화하는 도구이다.

## 5.3 Next Steps

- Manuscript polish (영문 cleanup, figure inline)

- Co-author 영입 (KIHASA / 한양대 통계)

- Japan anchor data feasibility (의대증원 cross-country validation)

# 6. 우선순위 및 타임라인

| Track | Next Milestone | Priority | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Cardiac | Paper 3 finalize → JBHI submit | High | Aug 2026 |
| Renal | HiRID access + Neural ODE prototype | High | Summer 2026 |
| Lineage | SMaHT data + Nature Med pitch | Medium | H2 2026 |
| CLIO | Manuscript polish + co-author | Low | Q3-Q4 2026 |

"Ambitious ceiling, conservative floor"